## Sheet1
待处理的需求
功能名称 | 详细内容 | 优先级 | 备注
合同模块 | 甜程后台对于一次确认的产品，合同自动代入生成，客人可直接再甜程微网站APP，PC端手写签字，不再发送客人手机短信，减少客服工作量增加时效。 | 高 | 金棕榈合同修改（已收到最近对接文档，需要时间去验证，目前单个品类按version号）
甜程微信小程序 | 弥补甜程现在没有小程序的空缺，以周边游和旅行体验为主 | 高
PC/H5版本前后端分离 | 实现项目 完全前后端分离模式。 | 高 | 至少一个后端一个前端
订单提示 | 新订单生成，右下角有小弹窗和声音。（一次确认，二次确认，定制单，个性定制） | 高 | 订单功能更新
个人中心 | 新的UI设计 | 高
定制 | 需要重新整理模块内容，给用户一个引导式的问卷形式 | 高 | 等待排期，主要提交表单时的流程修改
下单流程改版 |  | 高 | （APP以完成）（H5进行中）（PC未开始）
游记 | 游记中图片上传能不能改成批量上传，现在传游记只能一张一张上传，非常麻烦。 |  | 用新开发的旅行体验代替(目前刚刚提交测试，BUG修改中。)
上传游记封面图的时候有时候会出现白屏的情况，换浏览器也不好使，有时候会显示图片尺寸不够大，其实图片尺寸已经很大了，建议把游记上传图片的功能都优化一下
游记目的地分类建议再细化一些，有些目的地只有主要的城市，比如说日本只有东京大阪京都之类的，没有北海道名古屋等等
评论功能模块 | 客人评价后可以在系统中查询客人的订单号，接待客服，订单时间，评价的时间，评价信息等内容，可以导出所有评价内容；对于评价可以回复；可晒图、评价换积分。 | 中 | 评价组件化
甜程后台退款 | 客户可自行操作退款按钮，并支持原路径退款，客服可同意或拒绝申请。 | 高 | 现在人力退款耗费最大人力
焦点图后台维护 | 目前焦点图后台有些使用上的不方便，给运营增添了不少不必要的工作量 | 高
搜索功能 | 包括搜索规则，搜索结果样式展示 | 高 | 另外现在结果页也不够丰富
报表导出 | 后台表格导出（任选内容分类导出）。 | 低
签证 | 签证加入图文内容，套餐选择形式(UI重新设计) | 高 | 列表重新设计突出产品区别
门票 | 门票+单项门票后台统一 | 高 | 重新整理功能页面
目的地 | 新旧目的地同时存在，结构混乱；新目的地也发现了弊端，新目的地若上线，各界面内容和布局或需要做相应调整 | 中 | 统一个目的地
活动模块 | 增加活动内容整体的模块，统一在一个地方进行活动运营 | 中 | 迭代之前的会员活动日模板
首页 | 等信息结构整理完毕之后，首页定义的东西就会很丰富；首页的目的为引导、分流、展示重要内容 | 中 | 新的首页以周边游和游记为主
线上地图 | 丰富信息点，为以后后台做poi库做准备，也同时方便用户直接查看地点，导航等等 | 低 | 需要对接适合我们第三方
秒杀改版 | 可以用低价秒杀引流至相似产品，从内容、设计到后台全新改版 |  | bugclose 201/204/258 | sssss
优惠券 | 优惠券的模式目前单一，会影响活动运营范畴 |  | bugclose140
筛选及颜色区分 | 后台对于下单未付款，已付款，申请退款，作废，未确认，秒杀活动，无客服接单，变化不同颜色，并有筛选功能。（参考马蜂窝后台），批量操作
后台统计分析 | 客源地、pv，uv，转化率，数据分析 |  | 报表还是对于业务有很大的帮助
会员体系 | 增加会员查询功能模块，菜单中可以按照会员手机号查询某个会员的积分情况，可以查询到截止当前会员的积分情况，包括积分的产生、兑换轨迹、锁定手机。 | 高 | 需重新制订会员体系内容
待处理的比较紧急BUG
内容 | 详细内容 | 优先级 | 备注
支付重复问题 | 客人往往同一个产品支付2次，但是后台订单只记录了一单。 | 高 | 日志